## cronograma_primeira_fase
Descrição | Inicio Estimado | Fim Estimado | Inicio Real | Fim Real
alteração das imagens | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-21
correção do calculo das horas previstas do mês | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-21
correção do bug de criação / renomeação de nó de projeto | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-24 | 2017-06-24
alterar a tela de atividade para voltar para ela mesma (em branco) com mensagem de sucesso para adicionar outro registro | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-24
deixar invisíveis os nós de projeto que o usuário não tem acesso | 2017-06-24 | 2017-06-24 | 2017-06-24 | 2017-06-24
deixar disponível somente para administradores alterarem lançamentos | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-24 | 2017-06-24
alterar o cálculo do saldo do mês para contemplar somente os dias lançados | 2017-06-24 | 2017-06-24 | 2017-06-24 | 2017-06-24
Mostrar path completo do projeto na página de atividades | 2017-06-24 | 2017-06-24 | 2017-06-30 | 2017-06-30
selecionar varias pessoas na página de fechamento | 2017-06-24 | 2017-06-24 | 2017-07-01 | 2017-07-01
selecionar várias pessoas na página de atividades / busca | 2017-06-24 | 2017-06-24 | 2017-07-01 | 2017-07-01

## cronograma_segunda_fase
Modulo | Prioridade | Descrição | Complexidade | Horas Estimadas | Início Estimado | Fim Estimado | Início Real | Fim Real
Relatorios | 102 | Relatórios em excel, detalhado/analítico (dados brutos), com as colunas de número/hora formatadas como número/hora, com separação dos rótulos de cliente/projeto/fase etc | 13 | 24 |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-21
Relatorios | 102 | Relatorios em excel consolidado por cliente, com as colunas de número/hora formatadas como número/hora | 8 | 16 |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-21
Relatorios | 102 | Consolidado por analista | 8 | 16 |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-21
Relatórios | 102 | Reproduzir planilha de relatórios enviada pelo Jefferson | 13 | 24 |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-21
Atividades | 101 | Exclusão de lançamentos em lote | 5 | 8 |  |  | 2017-07-30 | 2017-07-31
Atividades | 99 | criar importação de planilha com múltiplos usuário - colocando o e-mail do usuário na primeira coluna | 5 | 8 |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-25
Atividades | 97 | Ao excluir a atividade ou ao clicar no botão “voltar a lista” todo o filtro feito é removido, o que dificulta no caso de lançamentos errados que tenham que ser feito correções em lote. | 2 | 8 |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-16
Fechamento | 96 | Quando eu faço um filtro por usuário e clico no editar, abre a tela de fechamento do mês, porém tanto para salvar quanto para “voltar à lista” ele zera o meu filtro tornando o processo não muito simples. | 2 | 8 |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-20
Fechamento | 95 | Permitir salvar a hora quebrada | 1 | 8 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10
Atividades | 95 | No lançamento em lote, permitir que seja lançado intervalo de um único dia com data final >= a data inicial | 2 | 8 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10
Fechamento | 94 | Verificar o porquê quando fazemos um lançamento retroativo o cálculo das horas extras não é recalculado. Interessante criar um botão de recalculo sem fechar as horas. | 5 | 8 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03
Atividades | 2 | tela de lançamentos multiplos para o usuário - lançar duas ou maisatividades na mesma tela pra facilitar | 5 | 8 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-16
Estrutura/Projetos | 1 | classificar e drag & drop do cadastro de projetos | 20 | 32
0
0
0
0
0
0
176